附件1

深圳市印刷行业使用危险化学品单位

安全隐患排查整治工作方案

根据市安委办《关于全面开展使用危险化学品单位安全隐患排查整治工作的通知》（深安办〔2018〕327号）的部署和要求，结合我市印刷行业的实际，我局决定自即日起至2019年11月15日，组织开展我市印刷行业使用危险化学品单位安全隐患排查整治行动，特制定本工作方案。

- 一、工作目标

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示，牢固树立“四个意识”，层层落实安全生产责任。按照市安委办《关于全面开展使用危险化学品单位安全隐患排查整治工作的通知》（深安办〔2018〕327号）要求，对辖区内使用危险化学品印刷企业进行全面排查整治，及时消除各类安全隐患。参照《使用危险化学品单位现场安全检查基本要求指引》（深安监管〔2018〕293号），制定扎实有效的事故防范措施，狠抓安全生产主体责任的落实，切实提升我市使用危险化学品印刷企业安全管理水平。

- 二、工作任务

- （一）新闻出版行政部门

- 1、制定本辖区开展印刷行业使用危险化学品单位安全隐患排查整治行动工作方案，并组织实施。

- 2、加强对使用危险化学品印刷企业的日常检查和重点抽查，督促企业切实落实安全生产主体责任，及时跟进安全风险管控和事故隐患整改，确保事故隐患整改落实到位。

- 3、组织宣传使用危险化学品安全知识，加强对安全管理人员和使用危险化学品作业人员的教育培训。

- 4、及时总结危险化学品安全隐患排查整治工作推进情况，持续提升排查整治工作效果。

- （二）使用危险化学品印刷企业

- 1、开展危险因素辨识及检查。组织对本单位使用的危险化学品进行风险辨识，评估使用危险化学品的事故风险，列出可能存在的危险因素，并检查危险化学品储存、使用等作业环节，及时发现事故隐患并落实整改措施。

- 2、建立健全安全管理制度和操作规程。建立危险化学品管理制度、现场安全管理制度、作业人员安全教育培训制度、应急管理制度和安全操作规程等，安排专人加强对危险化学品安全管理，确保操作规程和各项安全措施落实到位。

- 3、加强培训，切实提高从业人员安全意识。组织对所有从业人员和管理人员进行使用危险化学品安全知识的培训。特别要加强一线作业人员的实操培训，要求从业人员严格遵守使用危险化学品的作业规程，未经考核合格上岗的严禁作业，把各项安全管理措施真正推进到一线，落实到人员。

- 4、配备危险化学品安全设备设施。应根据本单位所使用危险化学品的特点，建设危险化学品周转仓库、中间仓库或者配备储存柜，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用，在使用危险化学品场所的醒目位置，要设置安全警示标志和安全告知牌等，提醒作业人员注意作业安全。

- 5、强化和规范应急救援。要根据本单位所使用危险化学品的特点，制定有针对性的危险化学品应急预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，定期组织演练，不断增强科学救援能力。

- 三、工作步骤

- （一）动员部署阶段（2018年12月底前）

- 各有关部门和印刷企业制定具体实施方案，明确职责，细化措施，宣传发动，全面部署。

- （二）排查整治阶段（2019年1月至2019年10月15日）

- 各印刷企业对照工作要求组织自查自改，从制度、管理、现场、作业等各方面查找问题，对安全隐患进行辨识、登记、报告、监控并组织整改，切实加强危险化学品使用管理。

- 市、区新闻出版行政部门精心组织，强力推进，定期开展督导检查，及时协调解决排查整治行动中发现的问题，跟进抓好安全隐患监控和整改落实。

- （三）总结提升阶段（2019年10月16日至2019年11月15日）

- 各有关单位认真总结排查整治工作成果，组织开展查漏补缺，对整治完成的隐患开展“回头看”检查，确保隐患整治按时完成、取得实效。市、区新闻出版行政部门做好排查整治工作总结，由市新闻出版行政部门汇总后报市安委办。

- 四、信息报送要求

请各区新闻出版行政部门指定专人负责该项工作的日常联络，于12月31日前将工作方案和联络人信息报送给我局，并于每月3日前报送上月整治工作统计表。